УТВЕРЖДАЮ:

Директор школы

Е. В. Кривобокова.

_________________

_________________

Дорожная карта

по формированию необходимой системы условий введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и профстандарта «Педагог»

| № п/п | Необходимые изменения (мероприятия) | Показатель/значение | Ответственные | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введение ФГОС СОО |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание рабочей группы по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению введения ФГОС СОО | директор | Октябрь 2016 | Рабочая группа по обеспечению введения ФГОС СОО |
| 1.2. | Организация изучения ФГОС СОО педагогическим коллективом | План проведения мероприятий по изучению ФГОС СОО педагогическим коллективом | заместитель директора по УВР; рабочая группа по обеспечению введения ФГОС СОО | В течение 2015-2016 уч. года | Протоколы педагогических советов, административных советов, производственных совещаний |
| 1.3. | Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, в том числе с использованием сетевой формы реализации образовательной программы | Наличие муниципальной модели организации образовательного процесса, в том числе с использованием сетевой формы реализации образовательной программы | Директор, зам. директора по УВР | Апрель, 2016 | Модель организации образовательного процесса в старшей школе |
| 1.4. | Разработка основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО | Разработка основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО к ее структуре и содержанию | рабочая группа учителей, методический Совет школы | Май, 2016 | Основная образовательная программа СОО, соответствующая требований ФГОС |
| 1.5. | Разработка и утверждение учебного плана школы | Требования ФГОС СОО | Директор, зам. директора по УВР | Август, 2016 | Учебный план школы |
| 1.6. | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам учителей, работающих в 10-11 классах | Разработка рабочих программ среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Директор, зам. директора по УВР руководители МО | Апрель, 2016 | Рабочие программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО |
| 1.7. | Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности | Востребованность направлений и видов внеурочной деятельности, предлагаемых общеобразовательным учреждением | Директор, зам. директора по УВР руководители МО | Август, 2016 | Программа внеурочной деятельности на основании результатов мониторинга потребностей учащихся |
| 1.8. | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов учащихся, закончивших обучение по программам основного общего образования, и запросов родителей (законных представителей) по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность | Наличие инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов учащихся | Директор, зам. директора по УВР руководители МО | Август 2016 | Результаты мониторинга образовательных потребностей и интересов учащихся по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность |
| 1.9. | Определение списка учебной литературы, используемой в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО | Выбор УМК по предметам, заявка на обеспечение учебной литературой в соответствии с ФГОС СОО | Директор, зам. директора по УВР руководители МО | март, 2016 | Обеспеченность учебной литературой на основе заказа |
| 1.10. | Создание системы психологического сопровождения участников образовательных отношений в период введения ФГОС СОО | Наличие модели психолого-педагогического сопровождения | педагог - психолог | 2015-2016 уч. год | Модель психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО |
| 2. Нормативное правовое обеспечение введения ФГОС СОО |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Внесение изменений и дополнений в устав общеобразовательного учреждения с учетом требований ФГОС СОО | Изменения в устав в соответствии с требованиями ФГОС | директор | В течение 2015-2016 уч. года | Устав школы с изменениями |
| 2.2. | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС СОО локальных нормативных актов | Соответствие локальных нормативных актов требованиям ФГОС СОО | Директор, методический совет школы | В течение 2014-2015 уч. года | Локальные акты, соответствующие требованиям ФГОС |
| 2.3. | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС СОО должностных инструкций работников ОУ, обеспечивающих введение ФГОС СОО | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО должностных инструкций работников ОУ, обеспечивающих введение ФГОС | Зам. директора поУВР | март 2015 | Должностные инструкции работников ОУ, обеспечивающих введение ФГОС СОО |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка плана-графика поэтапного повышения квалификации работников ОУ, обеспечивающих введение ФГОС СОО | План повышения квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС СОО | директор. | В течение 2015-2016, 2016-2017 уч. годов | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам введения ФГОС СОО |
| 4.Методическое сопровождение введения ФГОС |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка плана (раздела плана) методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО | Система методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО | рабочая группа учителей, методический совет | В течение 2015-2016 уч.года | Повышение квалификации педагогов старшей школы и заместителей директора к введению ФГОС СОО |
| 4.2. | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС СОО. | Наличие инструментария для выявления профессиональных затруднений | Директор, зам. директора по УВР руководители МО | В течение 2015-2016 уч.года | Основные направления повышения квалификации педагогов в соответствии с требованиями ФГОС СОО, выявленные на основании затруднений |
| 4.3. | Обеспечение консультационной методической поддержки учителей-предметников по вопросам реализации основной образовательной программы образовательного учреждения | План консультационной методической поддержки учителей-предметников | рабочая группа учителей, методический совет | В течение 2015-2016 уч.года | Ликвидация профессиональных затруднений учителей-предметников |

ВВЕДЕНИЕ ПРОФСТАНДАРТА «ПЕДАГОГ»

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня педагогических работников с целью ликвидации дефицита компетенций педагогических работников: -обучающие предметные, тематические семинары; -заседания предметных методических объединений; - вебинары -мастер-классы, педагогические мастерские. | Апрель-май, октябрь-декабрь 2015 -2016г | заместитель директора по УВР | План мероприятий |
|  | Формирование запросов в области повышения квалификации педагогических работников | Апрель-май, октябрь-декабрь 2016 г. | заместитель директора по УВР | База данных о запросах в области повышения квалификации |
|  | Формирование плана повышения квалификации педагогов | 01.02.2016 г. | заместитель директора по УВР | План повышения квалификации педагогических работников |
|  | Выявление, изучение и обобщение опыта эффективной профессиональной деятельности педагогических работников . Распространение опыта, в том числе посредством проведения мастер-классов, методических объединений, заседаний творческих групп. | В течение года | Заместитель директора по УВР, руководители предметных МО | План мероприятий по распространению опыта эффективной профессиональной деятельности учителей |
|  | Проведение анализа по итогам аттестации педагогических работников с учетом профессионального стандарта | март 2016 г. | заместитель директора по УВР | Административная планёрка |
|  | Проведение совещаний по вопросам внедрения профессионального стандарта | 1 раз в полугодие | заместитель директора по УВР | Тематика совещаний в плане работы |
|  | Организация работы по проведению тестирования учителей на знание содержания профессионального стандарта | Апрель - май 2016 г. | заместитель директора по УВР | Аналитический отчет. План мероприятий по информированию педагогических работников о содержании профессионального стандарта |
|  | Формирование плана мероприятий, направленного на повышение престижа профессии педагога | Май 2016 | ПК, зам. директора | План мероприятий с указанием конкретных сроков и ответственных исполнителей |
|  | Выявление, изучение и обобщение опыта эффективной профессиональной деятельности педагогических работников. Распространение опыта, в т.ч. посредством мастер-классов, размещение материалов в сети Интернет | В течение года | Зам по УВР | Создание паспорта методических объединений, размещение методических материалов в сети Интернет, представление опыта на МО, совещаниях, семинарах |
|  | Принимать участие в профессиональных конкурсах | В теч года | педагоги |  |
|  | Обеспечение координации работы по сопровождению выпускников, поступивших в учреждения среднего и высшего профессионального педагогического образования, на протяжении всего периода получения ими профессионального образования |  |  |  |
|  | Чествование юбиляров -педагогов |  |  |  |
|  | Награждение педагогических и руководящих работников в рамках праздничной программы, посвященной Дню воспитателя и всех дошкольных работников, Дню учителя |  |  |  |

График повышения квалификации педагогических работников в ВГАПК РО

| № | ФИО | предмет | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Будкова Валентина Ивановна | Немецкий язык |  |  | + |  |  | + |
|  | Буткова Надежда Фёдоровна | Начальные классы |  | + |  |  | + |  |
|  | Дроботова Ольга Владимировна | Старшая вожатая |  | + |  |  | + |  |
| 2 | Заколоворотная Светлана Георгиевна | ОБЖ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кривобокова Евгения Валерьевна | Информатика, математика | + |  |  | + |  |  |
|  | Лемешкина Вера Михайловна | Химия, ИЗО, Искусство Музыка | + |  |  | + |  |  |
| 4 | Лемешкин Сергей Петрович | История Обществознание | + |  | + |  |  | + |
| 5 | Лимар Людмила Викторовна | Русский язык Литература |  | + |  |  | + |  |
|  | Лотц Галина Николаевна | Воспитатель д/г | + |  |  | + |  |  |
| 6 | Пересунькин Александр Николаевич | Русский язык Литература | + |  |  | + |  |  |
|  | Шилкина Ирина Геннадьевна | География Биология Технология |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Рейн Владимир Николаевич | Физическая культура |  | + |  |  | + |  |
|  | Смирнов Александр Георгиевич | Физика Математика Технология |  | + |  |  | + |  |
| 8 | Улановская Елена Ивановна | Немецкий язык | + |  |  | + |  |  |
| 9 | Чивилёва Наталья Викторовна | Начальные классы | + |  |  | + |  |  |
| 10 | Шмал Мария Алексеевна | Математика | + |  |  | + |  |  |

Перспективный план  аттестации педагогических  работников

| № | ФИО | категория | специальность | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Будкова Валентина Ивановна | соответствие | Учитель немецкого языка |  | + |  |  |  |  |
| 2 | Буткова Надежда Фёдоровна | соответствие | Учитель начальных классов |  | + |  |  |  |  |
| 3 | Дроботова Ольга Владимировна | соответствие | Старшая вожатая |  | + |  |  |  |  |
| 4 | Заколоворотная Светлана Георгиевна | - | Руководитель ОБЖ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кривобокова Евгения Валерьевна | соответствие высшая | Директор школы Учитель информатики |  | ноябрь |  |  |  |  |
|  | Лемешкина Вера Михайловна | первая | Учитель химии |  |  |  | ноябрь |  |  |
| 7 | Лемешкин Сергей Петрович | соответствие | Учитель изобразительного искусства |  | + |  |  |  |  |
| 8 | Лимар Людмила Викторовна | - | Учитель русского языка и литературы |  |  | + |  |  |  |
|  | Лотц Галина Николаевна | соответствие | Воспитатель дошкольной группы |  | + |  |  |  |  |
| 9 | Пересунькин Александр Николаевич | первая | Учитель русского языка и литературы |  |  |  |  | апрель |  |
| 10 | Шилкина Ирина Геннадьевна | соответствие | Учитель географии, биологии |  | + |  |  |  |  |
| 11 | Рейн Владимир Николаевич | высшая | Учитель физической культуры |  |  |  | ноябрь |  |  |
| 12 | Смирнов Александр Георгиевич | вторая | Учитель физики |  | + |  |  |  |  |
| 14 | Улановская Елена Ивановна | высшая | Учитель нем. языка |  |  |  | январь |  |  |
| 15 | Чивилёва Наталья Викторовна | соответствие | Учитель нач.классов |  | + |  |  |  |  |
| 16 | Шмал Мария Алексеевна | соответствие | Учитель математики |  | + |  |  |  |  |

Переподготовка учителей

| Наименование предмета | Преподает |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | специалист | педагог прошедший переподготовку | планируемое время прохождения переподготовки |
| Математика | Шмал М. А. Кривобокова Е. В. Смирнов А. Г. |  |  |
| Русский язык и литература | Пересунькин А. Н. |  |  |
|  | Лимар Л. В. |  |  |
| Информатика |  | Кривобокова Е. В. |  |
| Физика | Смирнов А. Г. |  |  |
| Химия | Лемешкина В. М. |  |  |
| География |  | Шилкина И. Г. |  |
| Биология | Шилкина И. Г. |  |  |
| История | Лемешкин С. П. |  |  |
| Обществознание | Лемешкин С. П. |  |  |
| ОБЖ |  |  | Заколоворотная С. Г. 2016-2017 |
| Физическая культура | Рейн В. Н. |  |  |
| Музыка |  |  | Лемешкина В. М. 2015-2016 |
| Изобразительное искусство | Лемешкина В. М. |  | Заколоворотная С. Г. 2016-2017 |
| Технология |  | Смирнов А. Г. |  |
| Начальные классы | Чивилева Н. В. |  |  |
|  | Буткова Н. Ф. |  |  |
| Иностранный язык | Улановская Е. И. |  |  |
|  | Буткова В. И. |  |  |